垫江县工商产业投资项目通用审批服务流程图

附件

土地供应阶段

规划设计阶段

施工许可阶段

验收入市阶段

立项阶段根据项目实际选择性办理事项

规划设计方案审查环节

初步设计审批环节

建设工程规划许可审批环节

| 县城乡建委 | 建设工程施工报建 | 6日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 建设工程施工合同备案 | 5日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 建设工程质量、安全报建 | 2日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 建设工程施工招标情况备案 | 2日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 城市建设配套费（征收、免缴、减缴） | 2日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县人力社保局 | 对建设等农民工工资拖欠易发行业收取工资保证金 | 协办 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 城镇房屋建筑及其附属设施和市政工程的初步设计审核 | 10日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县消防大队 | 建设工程消防设计审核 | 协办 |
| --- | --- | --- |

| 县城市管理局 | 城市建设项目附属绿化工程初步设计核准 | 协办 |
| --- | --- | --- |

| 县气象局 | 防雷装置设计审核（由县气象局监管的范围） | 协办 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 结合民用建筑配套修建防空地下室（含易地建设）初步设计审批 | 2日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 建设工程档案专项验收 |
| --- | --- |

| 县消防大队 | 建设工程消防验收 |
| --- | --- |

| 县规划局 | 核发建设工程竣工规划核实确认书 |
| --- | --- |

| 县城乡建委、气象局 | 防雷装置竣工验收 |
| --- | --- |

| 县规划局 | 规划设计方案审查 | 10日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县消防大队 | 建设工程涉及消防事项的审查 | 协办 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 结合民用建筑配套修建防空地下室方案审批 | 协办 |
| --- | --- | --- |

| 县城市管理局 | 城市建设项目涉及园林绿地指标事项核准 | 协办 |
| --- | --- | --- |

| 县规划局 | 核发建设工程规划许可证（不含验、放线） | 3日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 施工图审查备案 | 即办 |
| --- | --- | --- |

| 县国土房管局 | 国有建设用地使用权出让审核 | 2 日 以 内 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 建筑工程施工许可 | 4日以内 |
| --- | --- | --- |

| 县城乡建委 | 建设工程竣工验收备案 |
| --- | --- |

企业组织建设

| 县规划局 | 规划设计方案预审 | 10日 以 内 |
| --- | --- | --- |

编制施工图设计文件及自主审查、审查结论一并编报

| 县规划局 | 核发建设用地规划许可证 | 2日以内 |
| --- | --- | --- |

编制规划设计方案

编制初步设计方案

图例：

注：1.本流程图为工商产业投资项目主要事项的必经审批流程，根据实际情况必须选择办理事项附后；

2.一般建设项目的“环境影响评价审批”和“节能评估报告审批”在开工前完成即可；可能对工艺、结构等重大影响的特殊项目，企业可自主选择在规划、设计阶段提前并行办理；

3.本流程图中审批时间不含报市级部门及县政府审查时间，不含申请人补正补齐资料、公示及技术审查时间；

4.本流程图所表示时间的“日”均指工作日。

行政审批事项

必经审批流程

其它权力事项

并联办理

规划设计阶段根据实际情况必须选择办理事项

用地立项阶段根据实际情况必须选择办理事项

| 县公安局 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案审批 | 8日以内 |  | 县交委 | 在普通公路建筑控制区内建设管道、电缆等设施的许可 | 10日以内 |  | 县卫生计生委 | 放射诊疗建设项目卫生审查 | 5日以内 |  | 县文化委 | 在县级文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审批 | 3日以内 |  | 县水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5日以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县文化委 | 县级文物保护单位文物保护工程许可 | 3日以内 |  | 县文化委 | 临时占用县属公共体育场（馆）设施审批 | 3日以内 |  | 县文化委 | 关于拆除公共文化体育设施或改变功能 | 3日以内 |  | 县城市管理局 | 临时占用城市园林绿地许可 | 5日以内 |  | 县水务局 | 供水工程建设方案审查 | 5日以内 |
| 县城市管理局局 | 拆迁、关闭环卫设施及改变用途许可 | 5日以内 |  | 县城市管理局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审批 | 2日以内 |  | 县城市管理局 | 城市夜景灯饰设计方案审查意见书 | 5日以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 县水务局 | 取水许可审批 | 5日以内 |  | 县水务局 | 入河排污口审批 | 5日以内 |  | 县水务局 | 县管河道管理范围内工程建设方案审批 | 5日以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县文化委 | 县级文物保护单位保护范围内其他建设工程或者挖掘、钻探、爆破等作业审批（初审） | 3日以内 |  | 县国土房管局 | 建设项目地质灾害危险性评估 | 2日以内 |  | 县国土房管局 | 建设项目压覆矿产资源审批 | 2日以内 |
| 县林业局 | 建设项目对湿地公园影响的批复 | 2日以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收入市阶段根据实际情况必须选择办理事项

| 县城乡建委 | 建筑能效（绿色建筑）测评 | 2日以内 |  | 县城乡建委 | 建设项目防空地下室验收 | 5日以内 |  | 县城市管理局 | 城市夜景灯饰工程竣工验收 | 5日以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县公安局 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设工程验收 | 8日以内 |  | 县水务局 | 建设项目涉及河道管理事项验收 | 3日以内 |  |  |  |  |

编制单位：重庆市交通委员会

施工许可阶段根据实际情况必须选择办理事项

| 市交委 | 港口岸线选址审批 | 20日以内 |  | 市人民政府 | 大中型水利水电工程建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口的通告（简称封库令） | 20日以内 |  | 林业主管部门 | 建设项目对湿地公园影响的批复 | 20日以内 |  | 市交委 |  | 行业审查意见 | 20日以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保部门或者人民政府 | 建设项目对地方名胜风景区或自然保护区影响批复 | 25日以内 |  | 市人民政府 | 移民安置规划大纲审核意见 | 20日以内 |  | 农业主管部门 | 建设项目对水产种质资源保护区影响批复 | 20日以内 |  |  | 市消防总队 | 建设项目消防设计方案审核意见 | 10日以内 |

| 县城市管理局局 | 修剪、移植、砍伐城市树木许可 | 5日以内 |  | 县城市管理局局 | 占用、迁移、拆除城市道路照明设施审核 | 2日以内 |  | 县城市管理局局 | 因工程建设需要挖掘城市道路审批和变更审批 | 4日以内 |  | 县城市管理局局 | 城镇排水许可 | 5日以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县林业局 | 建设项目使用林地审核 | 10日以内 |  | 县城乡建委 | 防空地下室异地建设费征收 | 5日以内 |  | 县城乡建委 | 房地产开发项目资本金审核 | 5日以内 |  | 县环保局 | 夜间作业审核 | 2日以内 |
| 县环保局 | 建设项目环境影响后评价备案 | 10日以内 |  | 县城乡建委 | 开发建设方案备案 | 即办 |  |  |  |  |  |  |  |  |