附件

垫江县第三期学前教育行动计划实施方案重点任务分解表

| 重点任务 |  |  | 责任部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 具 体 任 务 | 牵头 部门 | 配合部门 |
| 着力扩大公办学前教育资源 | 新建改扩建一批公办幼儿园 | 县城新建3所独立建制公办园(西湖、东部新区2所)、3所小学附设园(牡丹湖、桂北、桂东)，农村迁建2所公办园(新民、大石)，全县改扩建10所公办园(天台、永平、宝鼎、龙桥、曹家、晓兴、桂阳、城南、沙坪、三溪) | 规划局 | 教委、城乡建委、编办、发展改革委、财政局、国土房管局、人力社保局 |
|  |  | 优化公办幼儿园审批程序，加快审批进度，做好勘察设计、质量安全监督、竣工验收及备案工作，确保及时开工、按时完工。做好幼儿园设计方案审查工作、幼儿园施工环节监督工作、竣工验收工作等。 | 城乡 建委 | 教委、规划局、国土房管局、安监局 |
|  |  | 统筹整合各类教育资金，加强幼儿园玩教具、幼儿图书配备，改善薄弱幼儿园办园条件。 | 财政局 | 教委 |
|  | 新建城镇小区配套建设并移交一批公办幼儿园 | 将幼儿园专项规划纳入控制性详细规划，并在旧城改造和新区建设拟供应地块规划条件中明确城镇小区配建幼儿园的要求，规划好与小区居住人口规模相适应的配套幼儿园，配套幼儿园的建筑面积不纳入拟供应地块的容积率核算。 | 规划局 | 城乡建委、国土房管局、教委 |
|  |  | 在土地供应前将小区配套幼儿园的供地方式、用地位置、用地面积、建设规模及标准、建设责任主体、建设时序、住宅项目预售条件、移交义务以及产权归属教育行政部门等在供地方案中予以明确。 | 国土 房管局 | 教委 |
|  |  | 小区配套幼儿园建成验收合格后，交教育行政部门举办成公办幼儿园，也可结合实际，以园舍“零租金”面向社会公开招标举办为公办民营普惠性幼儿园。移交行为不视为转让行为，由不动产登记机构直接将产权登记给县教委，不再缴纳税费。 | 城乡 建委 | 教委、国土房管局、编办、财政局、国资委、国税局、地税局 |
|  | 开展小区配套园清理整改 | 回收3所利用国有资产举办的幼儿园用于举办公办幼儿园。 | 国资委 | 教委、编办、财政局、人力社保局 |
|  |  | 到2018年年底前，全部完成小区配套幼儿园的清理，并按要求整改到位。 | 国土房管局 | 教委、规划局、发展改革委、财政局、城乡建委、编办、国资委 |
|  | 改善小学附属幼儿园办园条件 | 将符合条件的小学附属幼儿园独立设置为公办幼儿园。并按照《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第411号)、《中央编办批转〈事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记办法(试行)〉的通知》(中央编办发〔2015〕132号)要求完成事业单位登记。 | 编办 | 教委、财政局 |
|  |  | 发挥乡镇中心幼儿园辐射作用，探索乡镇幼儿园和村级幼儿园一体化管理模式。 | 教委 |  |
| 大力提高普惠性幼儿园覆盖率 | 提高公办在园幼儿比例 | 现有和新建的公办幼儿园全部办成普惠性幼儿园。 | 教委 | 财政局 |
|  |  | 支持国有企事业单位和集体举办幼儿园，逐渐完善扶持政策，提高面向社会提供普惠性学前教育服务的能力。 | 教委 | 财政局、国资委、发展改革委 |
|  |  | 核定办园规模，切实化解“大园额”、“大班额”问题。 | 教委 |  |
|  | 提高普惠性民办幼儿园的比例 | 逐步加大财政对普惠性民办幼儿园的奖补力度，适时提高生均公用经费补助标准，通过购买服务、综合奖补、结对帮扶、培训教师、教研指导等方式，积极扶持资质合格、条件达标、面向大众、办园规范、收费较低的普惠性民办园发展。 | 财政局 | 教委、发展改革委 |
|  | 严格民办幼儿园设置管理 | 小区配套幼儿园除办成公办幼儿园外，原则上审批为普惠性民办幼儿园。 | 教委 |  |
|  |  | 严格核定民办幼儿园办园成本，对收费较高的幼儿园进行价格指导。 | 发展改革委 | 教委 |
|  | 落实普惠性民办园优惠政策 | 落实普惠性民办幼儿园在财政、税收以及分类定级、教师培训与职称评定、表彰奖励等方面与公办幼儿园的同等待遇。 | 教委 | 财政局、人力社保局、发展改革委、国税局、地税局 |
|  |  | 加强幼儿园园舍租金价格指导，防止因园舍租金上涨而推高普惠性民办幼儿园办园成本。 | 发展改革委 | 教委 |
| 科学理顺学前教育管理体制 | 完善管理体制 | 建立健全“县级统筹指导、乡镇(街道)协助实施、社区参与监督”的学前教育管理体制。统筹协调全县学前教育事业组织领导、保障和督导工作，制定并指导实施全县学前教育事业发展规划及相关政策，明确全县学前教育财政投入、教师队伍建设规划，建立学前教育事业发展与教育质量督导机制。统筹制定学前教育发展规划，完善幼儿园教师聘任、考核制度，保障幼儿园教师工资、津贴与福利待遇，保障幼儿园规范运转。 | 教委 | 规划局、编办、发展改革委、财政局、人力社保局 |
|  |  | 建立健全学前教育管理机构，配齐县、片区学前教育管理干部和教研人员。 | 教委 |  |
|  |  | 乡镇(街道)承担发展和监管农村及社区学前教育的责任，加强幼儿园周边环境综合治理，协助教育行政部门规范管理各类幼儿园。 | 乡镇 (街道) |  |
|  |  | 利用财政性资金和国有资产举办的幼儿园必须全部用于扩大公办资源，已改变公办性质的，2018年年底前必须收回并整改到位。 | 国资委 | 教委、财政局、城乡建委、国土房管局、人力社保局、编办 |
| 切实加强幼儿园师资队伍建设 | 保障 编制 | 按照教育系统编制内部调剂和统筹协调全县事业编制相结合的原则，确保公办幼儿园教职工编制要求。公办幼儿园教职工数与幼儿数的比例力争控制在 1∶8—1∶10，每班原则上应配备专职教师2—2.5名。 | 编办 | 财政局、教委、人力社保局 |
|  | 配齐 师资 | 以县职教中心为幼教师资主要培养基地，实施学前教育公费师范生定向培养计划和男性幼师培养计划，通过公开招聘、内部调配、中小学富余教师转岗等方式补足配齐公办幼儿园教师。同时，进一步加大政府购买服务的力度，解决工勤和教学辅助岗位的用人需要。引导和监督民办幼儿园参照公办幼儿园编制标准，配齐配足教职工。 | 教委 | 编办、人力社保局、财政局 |
|  | 提高 素质 | 完善幼儿园教师师德师风建设长效机制，按照“四有”好老师的要求建设师资队伍，严禁体罚或变相体罚幼儿。 | 教委 |  |
|  |  | 完善学前教育师资培养培训体系，推行“资格培训”、“提高培训”和“国培”、“市培”、“县培”两类三级培训制度。有计划、分层次开展幼儿园教师队伍全员培训。依托名园长基地或名师工作室，搭建骨干教师专业发展的平台，积极推进教学、研究、培训为一体的园本研训制度，实施梯度培养，促进教师专业成长。 | 教委 |  |
|  |  | 办好县职业教育中心学前教育专业，专任教师达到国家学历标准要求，取得职务(职称)的教师比例明显提高。到2020年，基本实现幼儿园教师全员持证上岗。 | 教委 |  |
|  |  | 稳定园长队伍，小学附属幼儿园要有专门的园务管理机构，应设1名专职园长，按中层干部配备；规模在300人及以上的小学附属园园长，按小学副校级干部配备。 | 教委 | 编办、人力社保局、财政局 |
|  | 保障 权益 | 幼儿园招聘的教职工，依法签订聘用合同，依法全员纳入社保体系。采取政府购买服务等多种方式切实解决公办幼儿园非在编教师工资待遇偏低问题。实施幼儿教师资格注册制度，完善并落实符合学前教育实际且有利于幼儿园教师专业发展的职称评聘标准。落实民办幼儿园教师在教师培训、表彰奖励等方面与公办教师享有同等权利。 | 教委 | 编办、人力社保局、财政局 |
| 努力提升学前教育质量 | 加大日常监管 | 完善幼儿园质量评估体系，根据教育部幼儿园保教质量评估要求，将各类幼儿园全部纳入评估范围。 | 教委 |  |
|  |  | 完善幼儿园动态监管机制，严格实施幼儿园年检制度、等级动态核定制度、学籍信息管理制度、办园信息公示制度，接受社会监督。 | 教委 | 发展改革委、卫计委、财政局 |
|  |  | 改善10所乡镇薄弱幼儿园办园条件，确保幼儿园厨房、卫生间、盥洗设施等达到相关卫生标准。 | 教委 | 食药监分局、卫计委、财政局 |
|  |  | 加强玩教具、幼儿图书配备，为幼儿创设丰富多彩的教育环境。 | 教委 | 财政局 |
|  | 加大日常监管 | 加强幼儿园安全保卫、周边环境整治等安全管理，建立人防、技防、物防相结合的安全防范体系。 | 综治办 | 教委、食药监分局、卫计委、公安局、城市管理局、工商局 |
|  |  | 严格食品安全管理，加大食品安全监管力度，实施明厨亮灶示范工程建设。 | 食药监分局 | 教委 |
|  |  | 提升各级幼儿园办园水平，鼓励各类幼儿园提高等级水平，扩大优质资源覆盖面。 | 教委 | 卫计委、发展改革委 |
|  | 加强业务指导 | 加强学前教育教研工作，督促和指导幼儿园贯彻落实《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》，完善县级、区域、园际及园本教研制度。构建游戏化、生活化课程体系，提高保教质量。 | 教委 |  |
|  | 深化共同体建设 | 巩固学前教育发展共同体建设成果，在合作办园、影子培训、交流轮岗等方面加大力度。 | 教委 |  |
| 切实规范办园行为 | 规范办园行为 | 加强非法幼儿园的清理和整顿。 | 教委 | 人力社保局、公安局、民政局、工商局、发展改革委、食药监分局、乡镇(街道) |
|  |  | 规范各类幼儿园办班、招生行为，严格控制班额。 | 教委 |  |
|  |  | 积极推动小学和幼儿园的衔接，防止和纠正“小学化”倾向，禁止小学举行任何形式的入学测试，坚持小学一年级“零起点”教学。 | 教委 |  |
|  |  | 对体罚或变相体罚幼儿、乱收费和食品卫生安全等严重违规办园行为实施行政处罚。规范收费行为，严格执行收费公示制度。公办和公办性质的幼儿园保教费实行政府指导价，民办幼儿园收费报县发展改革委和县教委备案并公示。普惠性幼儿园保教费不得超过规定的最高标准。出台《民办幼儿园财务管理办法》，规范民办学校财务行为。 | 教委 | 财政局、发展改革委、食药监分局 |
| 加强党的建设 |  | 科学合理设置幼儿园党组织，确保党的组织和工作全覆盖。 | 教委 |  |
| 落实工作责任 |  | 贫困幼儿资助、留守儿童关爱工作 | 民政局 | 扶贫办、妇联、教委、乡镇(街道) |
| 加大经费投入 |  | 按照非义务教育成本分担的要求，建立与管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制，努力解决好幼儿园保运转、保工资、保发展、保安全等问题。 | 财政局 | 教委、发展改革委 |
| 强化督查考核 |  | 把学前教育发展列入县委、县人民政府重点督查内容，建立健全学前教育绩效考评工作与奖励制度。 | 县政府督查室 | 县政府教育督导室 |
| 说明：相关单位和部门要根据重点任务分解表，精心组织实施，确保落实到位。同时，安排专人负责通联工作，于每年11月底向县教委报送推进情况报表及总结报告。 |  |  |  |  |